2013上海市学生艺术设计展工作时间节点表（拟）

| 时间 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 08月26日 | 大赛运作方案落实； 组委会以及相关工作团队组建； |
| 09月9日 | 大赛启动会议 |
| 09月20日 | 下发通知至各区县教育主管部门，并由协办方在学校张贴海报，发放单页，各单位依照活动要求，启动作品征集事宜。 |
| 09月20日至 10月20日 | 面向全市征集作品。完成作品征集中小学作品1000件；大学作品600件 |
| 10月20日至 10月30日 | 评审作品，产生小学入围作品30件、中学入围作品20件、大学入围作品50件 |
| 10月30日前 | 将选出的100件作品成品提交策展小组 |
| 10月30日至 11月15日 | 画册设计稿完成、展陈方案设计完成 |
| 11月15日至 11月28日 | 作品布展、开幕式等筹备工作 |
| 11月30日 | 开幕式及开幕论坛 |
| 11月30日至 2014年3月30日 | 组织院校类主题论坛、主题沙龙； 组织与国外顶级设计学院的合作； 学生艺术设计冬令营活动 组织学生观摩活动 |